Начальнику управління «Секретаріат ради»

п. Ю. Лукашевському

Шановний Юрію Олеговичу!

На виконання п. 2 ухвали Львівської міської ради від 11.07.2019 № 5310 «Про розгляд електронної петиції «Облаштування парку Архангела Михаїла», щодо надання дорожньої карти, інформуємо.

З метою збільшення території парків м. Львова, в тому числі, об’єктів рекреації, Львівською міською радою прийнято ухвалу від 20.11.2014 № 4060 «Про заснування парку Архангела Михаїла на вул. Стрийській (біля автовокзалу “Львів“) та надання ЛКП “Зелений Львів“ дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для збереження та використання парку», орієнтовною площею 2,49 га.

Ухвалою від 23.03.2017 №1750 Про внесення змін до ухвали міської ради від 20.11.2014 № 4060 “Про заснування парку Архангела Михаїла на вул. Стрийській (біля автовокзалу “Львів“) та надання ЛКП “Зелений Львів“ дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для збереження та використання парку“, внесено зміни в орієнтовну площу парку з 2,49 га на орієнтовну загальну площу 4,40 га.

| №п/п | Зміст заходів | Відповідальний | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виготовлення проекту землеустрою парку Архангела Михаїла на вул. Стрийській | Управління земельних ресурсів департаменту містобудування | До кінця 2019 року або до повного виконання договору |
| 2. | Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для збереження та використання парку | Управління архітектури та урбаністики; Територіальний орган Держгеокадастру. | 30 днів |
| 3. | Проведення державної експертизи землевпорядної документації | Держгеокадастр України | 30 днів |
| 4. | Формування обмінного файлу в форматі XML на земельну ділянку для збереження та використання парку | Землевпорядна організація | 5 днів |
| 5. | Отримання витягу з Державного земельного кадастру на земельну ділянку для збереження та використання парку | Відділ у м. Львові ГУ Держгеокадастру у Львівській області | 14 днів |
| 6. | Подання клопотання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для збереження та використання парку та надання в постійне користування земельної ділянки парку | ЛКП «Зелений Львів» | 1 день |
| 7. | Підготовка проекту ухвали міської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відновлення земельної ділянки для збереження та використання парку та надання в постійне користування земельної ділянки парку. | Управління земельних ресурсів | 30 днів |
| 8. | Прийняття ухвали Львівської міської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для збереження та використання парку та надання в постійне користування земельної ділянки парку | Львівська міська рада | 30 днів |
| 9. | Формування технічного завдання* з врахуванням пропозицій викладених автором петиції для виготовлення проектно-кошторисної документації ліцензованою проектною організацією | Відділ екології та природних ресурсів департаменту містобудування | 10 днів |
| 10. | Розробка проектно-кошторисної документації по реконструкції парку Архангела Михаїла на вул. Стрийській | Ліцензована проектна організація | 50 днів |
| 11. | Проведення консультацій з громадскістю мікрорайону | Відділ екології та природних ресурсів департаменту містобудування | 15 днів |
| 12. | Проходження експертизи проектно-кошторисної документації | Розробник проектно –кошторисної документації | 15 днів |
| 13. | Оголошення тендерної закупівлі на реконструкцію парку Архангела Михаїла на вул. Стрийській | Департамент містобудування | 30 днів |
| 14. | Визначення переможця за результатами тендерних торгів та укладання договору на виконання робіт. | Департамент містобудування | 20 днів |
| Разом: 140 днів після прийняття ухвалою ЛМР проекту землеустрою. Орієнтовний початок робіт травень-червень місяць 2020 року. |  |  |  |

*Департаментом містобудування при формуванні технічного завдання буде передбачено:

- створення зон відпочинку для дітей та дорослого населення;

- пішохідні та велодоріжки;

- вигульні майданчики для собак;

- опорядження території клумбами та її озеленення;

- влаштування елементів благоустрою тощо.

З повагою

в. о. директора департаменту                                                                     В. Цабак

Віза:

Заступник директора департаменту

з питань екології та природних ресурсів                                                       В. Данилюк

Начальник відділу

екології та природних ресурсів                                                                     Н. Михайлюк